## Feuil1
Planification initiale
| Date | Type | Tâche | Durée (hr) | Total par jour
| 2022-04-12 | Présentation du projet | Début du projet. Présentations du déroulement du projet ainsi que de la documentation et des applications à fournir | 0.5
| 2022-04-12 | GitHub | Création du repository github qui contiendra tout les documents du projet | 0.25
| 2022-04-12 | Documentation | Création de la planification initiale | 1.75
| 2022-04-12 | Base de données | Création des Uses Cases | 0.5
3
| 2022-04-13 | Base de données | Création des Uses Cases | 0.5
| 2022-04-13 | Base de données | Création du MCD pour le backend de la partie gestion | 1
1.5
| 2022-04-14 | Base de données | Création du MCD pour le backend de la partie gestion | 0.5
| 2022-04-14 | Base de données | Création du MCD pour le backend de la partie vote | 1.5
| 2022-04-14 | Base de données | Création des MLD et MPD et des bases de données MySql | 1
3
| 2022-05-03 | Base de données | Création et ajout des données de testes | 1.5
| 2022-05-03 | Documentation | Création des maquettes des deux front-end | 1.5
3
| 2022-05-04 | Documentation | Faire la documentation de l'API avec OpenAPI | 1.5
1.5
| 2022-05-05 | Programmation | Création du projet springboot, Il concerne le back-end de gestion, ajout des dépendances et connexion à la base de données et création des modèles pour les entités | 3
3
| 2022-05-10 | Programmation | Développement du système d'authentification côté back-end | 1.5
| 2022-05-10 | Programmation | Création d'un nouveau projet Vue.js et développement d'une page de connexion côté front-end | 1.5
3
| 2022-05-11 | Programmation | Validation de la documentation actuelle et création de la présentation sur la phase d'initialisation | 1.5
1.5
| 2022-05-12 | Présentation | Présentation du travail effectué lors de la 1ère phase | 1.5
| 2022-05-12 | Documentation | Correction selon les différentes remarques lors de la présentation | 1.5
3
| 2022-05-17 | Programmation | Développement du back-end sur les CRUD des sondages | 3
3
| 2022-05-18 | Programmation | Création du projet springboot, Il concerne le back-end de vote, ajout des dépendances et connexion à la base de données et création des modèles pour les entités | 1.5
1.5
| 2022-05-19 | Programmation | Création du projet springboot, Il concerne le back-end de vote, ajout des dépendances et connexion à la base de données et création des modèles pour les entités | 1.5
| 2022-05-19 | Programmation | Développement du système d'accès aux sondages côté back-end | 1.5
3
| 2022-05-24 | Programmation | Développement du système d'accès aux sondages côté back-end | 1.5
| 2022-05-24 | Programmation | Développement du back-end sur les CRUD pour la partie vote | 1.5
3
| 2022-05-25 | Programmation | Développement du back-end sur les CRUD pour la partie vote | 1.5
3
| 2022-05-26 | Férié |  | 3
3
| 2022-05-31 | Programmation | Développement de testes pour le backend de gestion | 1.5
| 2022-05-31 | Programmation | Développement de testes pour le backend de votes | 1.5
3
| 2022-06-01 | Présentation | Création de la présentation sur la 2ème phase | 1.5
1.5
| 2022-06-02 | Présentation | Présentation sur la 2ème phase | 1.5
| 2022-06-02 | Programmation | Correction selon les différentes remarques lors de la présentation | 1.5
3
| 2002-06-07 | Programmation | Développement de la partie front-end sur l'ajout, la modification et la suppression de sondages | 3
3
| 2022-06-08 | Programation | Développement de la partie front-end sur l'ajout, la modification et la suppression de sondages | 1.5
1.5
| 2022-06-09 | Programation | Développement de la partie front-end sur les votes | 3
3
| 2022-06-14 | Programation | Développement de la partie front-end sur les votes | 1.5
| 2022-06-14 | Programation | Développement de la partie front-end sur le résumé d'un sondage et des votes | 1.5
3
| 2022-06-15 | Programation | Développement de la partie front-end sur le résumé d'un sondage et des votes | 1.5
1.5
| 2022-06-16 | Programation | Développement de la partie front-end sur le résumé d'un sondage et des votes | 1.5
| 2022-06-16 | Programation | Développement de la partie front-end sur l'accès à un utilisateur a ses réponses sur un sondage | 1.5
3
| 2022-06-21 | Programation | Développement de la partie front-end sur l'accès à un utilisateur a ses réponses sur un sondage | 1.5
| 2022-06-21 | Programation | Développement de la partie front-end sur la modification d'un utilisateur sur ses réponses sur un sondage | 1.5
3
| 2022-06-22 | Progrmmation | Vérification et validation des testes | 1.5
1.5
| 2022-06-23 | Programmation | Vérification et validation des applications | 3
3
| 2022-06-28 | Documentation | Vérification et validation des documents | 1.5
| 2022-06-28 | Présentation | Création de la présentation finale | 1.5
3
| 2022-06-29 | Présentation | Création de la présentation finale | 1.5
1.5
| 2022-06-30 | FIN | Fin du projet, rendu de tous les documents et présentation finale | 3
3
|  |  |  | TOTAL FIN | 76.5