## Feuil1
Journal de travail
| Date | Type | Tâche | Durée (hr) | Total par jour
| 2022-04-12 | Présentation du projet | Début du projet. Présentations du déroulement du projet ainsi que de la documentation et des applications à fournir | 0.5
| 2022-04-12 | GitHub | Création du repository github qui contiendra tout les documents du projet | 0.25
| 2022-04-12 | Documentation | Création de la planification initiale | 2.25
3
| 2022-04-13 | Base de données | Création des Uses Cases | 1.5
1.5
| 2022-04-14 | Base de données | Création du MCD pour le backend de la partie gestion | 1
| 2022-04-14 | Base de données | Création du MCD pour le backend de la partie vote | 1
| 2022-04-14 | Base de données | Création des MLD et MPD et des bases de données MySql | 1
3
| 2022-05-03 | Base de données | Création et ajout des données de testes | 1.5
| 2022-05-03 | Documentation | Création des maquettes des deux front-end | 1.5
3
| 2022-05-04 | Documentation | Faire la documentation de l'API avec OpenAPI, fait uniquement sur la classe Sondeur pour tester | 1.5
1.5
| 2022-05-05 | Programmation | Création du projet springboot, Il concerne le back-end de gestion, ajout des dépendances et connexion à la base de données | 3
3
| 2022-05-10 | Programmation | Création du 1er modèle, erreurs a cause des dépendences. Création de tous les fichiers nécessaires (Entity, EndPoint, Exception, Filter, etc) | 3
3
| 2022-05-11 | Programmation | Création des premiers end-points et création du get post pour un sondeur | 1.5
1.5
| 2022-05-12 | Programmation | Correction bug, l'api sondeur fonctionne, début de la sécurité | 2
| 2022-05-12 | Documentation | Validation de la documentation actuelle et création de la présentation sur la phase d'initialisation | 1
3
|  |  |  | TOTAL FIN | 22.5